## Tests
ID | Catégorie | Description du test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Dernière mise à jour
T1 | Missions (contenu / QCM / choix / texte) | Valider qu’un QCM ne peut être validé qu’une seule fois | La mission se verrouille, réponses grisées | OK – les inputs deviennent inactifs | Succès | 2025-08-05 10:00
T2 | Missions (contenu / QCM / choix / texte) | Texte validé par MJ | MJ peut valider/refuser | OK – boutons ✅ ❌ fonctionnels | Succès | 2025-08-06 10:00
T3 | Progression & verrouillage | Tester l’avancement automatique d’une mission au sein d’un pôle | Passe à la mission suivante si réussite | OK – passe bien à la suivante | Succès | 2025-08-07 10:30
T4 | Barre de progression XP | Calculer l’avancement % selon XP gagné | La barre se remplit proportionnellement | OK – % affiché et cohérent | Succès | 2025-08-08 10:00
T5 | Timeline / étapes | Afficher seulement 4 jeux en timeline | Boutons Jeu 1–4 visibles | OK | Succès | 2025-08-08 17:30
T6 | Timeline / étapes | Interdiction d’accéder au Jeu 2 sans valider Jeu 1 | Jeu 2 grisé tant que Jeu 1 non validé | OK | Succès | 2025-08-11 17:30
T7 | Overlay formulaire joueurs (multi rôles) | Ajouter plusieurs prénoms par pôle | Liste dynamique avec boutons + et × | OK – fonctionnement correct | Succès | 2025-08-11 17:30
T8 | Validation & feedback | Message après validation | ✅ ou ❌ + texte affiché | OK | Succès | 2025-08-11 16:00
T9 | Fonctionnalité Rejouer | Rejouer en gardant ou réinitialisant les rôles | Pop-up choix OK/Annuler | OK – confirme et relance | Succès | 2025-08-12 13:30
T10 | Export / envoyer (supprimé) | Vérifier suppression export CSV et boutons send | Plus d’options d’export | OK – retiré | Succès | 2025-08-13 11:00
T11 | Logo & design | Logo cliquable renvoie vers index | Cliquer redirige index.html | OK | Succès | 2025-08-14 10:30
T12 | Déploiement | Test sur Netlify | Site accessible en ligne | OK | Succès | 2025-08-15 10:00
S1 | Structure/Architecture UI | Layout global (header sticky, container 1100px, grille) | Header collant, marges correctes, cartes avec radius et ombres | OK | Succès | 2025-08-18 10:30
S2 | Structure/Architecture UI | Séparation des sections (Timeline, Mission, Mémo, Bilan) | Sections claires et identifiables avec titres | OK | Succès | 2025-08-18 10:00
S3 | Structure/Architecture UI | Logo cliquable → index | Clique sur le logo renvoie vers index.html | OK | Succès | 2025-08-18 17:30
S4 | Structure/Architecture UI | Timeline 4 boutons séquentiels | Jeu 1 accessible ; Jeux 2-4 verrouillés jusqu’à validation précédente | OK | Succès | 2025-08-18 17:30
S5 | Structure/Architecture UI | Responsive ≥900px / ≤900px / ≤560px | Grilles passent de 3→2→1 colonnes, pas de débordement | OK | Succès | 2025-08-19 17:30
S6 | Structure/Architecture UI | Respect du thème (variables :root, couleurs par rôle) | Couleurs cohérentes index/jeu ; lisibilité forte | OK | Succès | 2025-08-20 15:00
S7 | Structure/Architecture UI | Contrastes texte/fond & focus visible | Contraste suffisant, focus clavier perceptible | À vérifier sur toutes pages | À valider | 2025-08-21 12:30
S8 | Structure/Architecture UI | Labels/titres pour inputs (overlay rôles, missions) | Inputs associés à des labels, placeholders informatifs | OK partiel (overlay OK, missions OK) | À valider | 2025-08-22 10:00
S9 | Structure/Architecture UI | États désactivés après validation | Boutons/inputs désactivés, style atténué | OK | Succès | 2025-08-25 10:30
S10 | Structure/Architecture UI | Message d’erreur si tentative d’ouvrir un jeu verrouillé | Feedback ❌ explicite | OK | Succès | 2025-08-25 10:00
S11 | Structure/Architecture UI | Poids/logo en .png optimisé | Logo sans fond, poids raisonnable | OK (PNG fond transparent) | Succès | 2025-08-25 10:30
S12 | Structure/Architecture UI | Persistance des rôles (localStorage) | Rôles conservés entre sessions jusqu’au reset | OK | Succès | 2025-08-26 10:00
S13 | Structure/Architecture UI | Mémo latéral – ajout de lignes | Les actions/choix s’affichent sous forme de lignes | OK | Succès | 2025-08-26 17:30
S14 | Structure/Architecture UI | Timer visuel + légende | Barre diminue, texte s’actualise chaque seconde | OK | Succès | 2025-08-27 17:30
S15 | Structure/Architecture UI | Écran de fin (bilan) | % progression, XP, jeux validés + bouton Rejouer | OK | Succès | 2025-08-28 16:30
T-EXP | Fonction export (CSV/PDF) | Exporter les résultats/mémo en CSV et PDF depuis le jeu. | Le fichier exporté contient les réponses et le score, structure lisible. | Non implémenté dans la V1. | Retirée (hors scope V1) | 2025-08-26 15:30
T-CHRONO | Fonction chronomètre (compte à rebours) | Afficher un timer sur certaines étapes (ex : brainstorm limité à 2 min). | Le timer déclenche la validation/fin d’étape, feedback visuel. | Non implémenté (complexité + faible priorité). | Retirée (manque de temps) | 2025-08-21 11:00
T-MULTI | Mode multijoueur (sessions parallèles) | Permettre plusieurs joueurs et la sauvegarde/partage d’une partie. | Chaque joueur a sa session et un tableau de bord commun. | Non implémenté (nécessite backend & auth). | Retirée (manque de temps) | 2025-08-27 16:00

## Timeline
Semaine | Début | Fin | Tâche
S1 | 2025-08-04 | 2025-08-10 | Kick-off projet et cadrage
S1 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | Création dépôt GitHub + Netlify
S1 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | Maquettage des écrans (accueil, jeu, timeline)
S1 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | HTML initial (index, jeu.html)
S1 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | Squelette missions (missions.js)
S2 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | Logique jeu.js (état, validation, mémo)
S2 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | Barre de progression XP + Timeline
S2 | 2025-08-13 | 2025-08-16 | Tests navigation/verrouillage
S2 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | ARBITRAGE: Chronomètre repoussé
S3 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | Intégration fiches PDF dans index.html
S3 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | UX: feedback visuels (✅/❌), corrections
S3 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | Responsive desktop/mobile
S3 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | ARBITRAGE: Chronomètre retiré
S4 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Documentation technique (Word/PDF)
S4 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | ARBITRAGE: Export retiré
S4 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | ARBITRAGE: Multijoueur retiré
S4 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | Fiche de suivi des tests
S4 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Préparation soutenance & Livraison finale

## Fonctionnalités retirées
Fonctionnalité retirée | Raison | Décision le
Export des données | Manque de temps pour intégration & tests | 2025-08-26 15:30
Chronomètre | Complexité + faible priorité | 2025-08-21 11:00
Multijoueur | Nécessite backend/auth + délai | 2025-08-27 16:00

## Changelog
Horodatage | Événement
2025-08-12 14:00 | MVP jeu.js validé (progression & mémo)
2025-08-15 10:30 | Premiers tests timeline/verrouillage
2025-08-21 11:00 | Décision de retrait: Chronomètre
2025-08-26 15:30 | Décision de retrait: Export
2025-08-27 16:00 | Décision de retrait: Multijoueur
2025-08-28 16:30 | Documentation finalisée